## Planilha1
Tarefa | Sugestão | Status
F1 - 363100 - Quedas consecutivas de servidores no Data Center da Equinix |  | Em análise de eficácia
F2 - 362273 - Indisponibilidade no serviço de impressão da Torra |  | Ciclo encerrado
F3 - 363964 - Módulo de Picking PDA inoperante no CD Embu |  | Ciclo encerrado
363132 - Intermitência nas transações de cartão nas lojas de Santo André e Mogi das Cruzes |  | Encaminhado e-mail solicitando a designação de um técnico para preenchimento
363279- Erro de impressão em 6 lojas |  | Ainda em investigação sobre a causa. Simpress/Torra. Call 22/10/2024 às 16:30 para avanço das análises.
367509 - Indisponibilidade de internet nas lojas Franca, Campinas e SJC | Telecom | Encaminhado e-mail solicitando a designação de um técnico para preenchimento
367471 - Indisponibilidade de internet nas lojas Pinheiros, Votuporanga, Joinville e Uberlândia | Telecom | Encaminhado e-mail solicitando a designação de um técnico para preenchimento
368725 - Lentidão nas transações online do e-commerce [Zanthus] |  | Em preenchimento com Fábio Dias
367422 - Problema de conexão E-COMM CD Itajaí |  | Solicitando a validação dos gestores responsáveis
367409 - Lentidão e travamento na aplicação Linx |  | Encaminhado e-mail solicitando a designação de um técnico para preenchimento. Cobrada uma posição mas sem retorno.
370438 - Erro timeout PDA |  | Encaminhado e-mail solicitando a designação de um técnico para preenchimento. Cobrada uma posição mas sem retorno.
370540 - Erro de integração [Linx] |  | Encaminhado e-mail solicitando a designação de um técnico para preenchimento. Cobrada uma posição mas sem retorno.
369642 - Falha na comunicação entre Equinix e Penso |  | Solicitando a validação dos gestores responsáveis.
369648 - Loja Ponta Grossa (68) sem internet |  | Solicitando a validação dos gestores responsáveis.
369624 - Firewall Sonicwall Equinix com alto processamento |  | Solicitando a validação dos gestores responsáveis.
374499 - Falha de conexão Sorter G9 |  | Solicitando a validação dos gestores responsáveis.
374541 - Cancelamento de vendas (CF-e-SAT) |  | Preenchimento incompleto. Ainda pendente com Paulo Azevedo.
373863 - Falha no mapeamento de impressoras | Telecom | Encaminhado e-mail solicitando a designação de um técnico para preenchimento
376548 - Falha 8830 E-Commerce CD Itajaí |  | Solicitado preenchimento para o time de Telecom.
Iniciativa Imagens |  | Reuniões de status não realizadas. Sem retorno das iniciativas.